**ОТЧЕТ**

**реализации ведомственной целевой программы**

**культурно-досуговых мероприятий на 2020 год Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга**

 **муниципальный округ Светлановское**

Ведомственная целевая программа культурно-досуговых мероприятий на 2020 год (далее - программа) Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское (далее - МО Светлановское) утверждена Распоряжением № 16-н от 05.11.2020 Об утверждении ведомственной целевой программы культурно - досуговых мероприятий муниципального образования муниципального округа Светлановское на 2020 год в новой редакции (со всеми изменениями и дополнениями).

Основные цели ведомственной целевой программы:

-Формирование актуальной культурной политики в муниципальном образовании муниципальный округ Светлановское, сохранение и развитие традиционной и современной культуры;

-Повышение интереса жителей города к историческому и культурному наследию России, готовности сохранять, развивать и приумножать традиции, исходя из местных особенностей МО Светлановское, Выборгского района г. Санкт-Петербурга;

-Содействие повышению образовательного, культурного и духовного потенциала жителей и гостей МО Светлановское;

-Формирование гармоничной, развитой, общественно-активной личности.

Срок реализации программы: январь-декабрь 2020 года.

Объем финансирования: 232 000,00 рублей.

Источник финансирования: бюджет муниципального образования муниципального округа Светлановское на 2020 год.

В рамках реализации ведомственной целевой программы в 2020 году выполнялись следующие мероприятия:

- Повышение качества жизни населения путем активного приобщения граждан к культурным благам;

-Оптимизация и повышение качества предоставляемых услуг;

-Обеспечение проведения информированности населения через печатный орган «События и размышления» и официальный сайт муниципального образования муниципальный округ Светлановское о мероприятиях, проводимых в рамках Программы;

-Обеспечение условий доступа населения к социально значимой информации;

-Повышение доступности культурных услуг для всех категорий и групп населения.

За отчетный период были заключены муниципальные контракты с ИП Поляков АА от 20.10.2020 года на оказание услуг по организации и проведению досуговых мероприятий, включающих автобусные поездки с экскурсионным обслуживанием и посещением объектов культурного наследия для жителей, проживающих на территории МО Светлановское в 2020 году на сумму 232 000,00 рублей.

По результатам реализации ведомственной целевой программы проведен мониторинг ее результативности.

Достигнуты следующие ожидаемые результаты:

- Проведение как минимум одного мероприятия – организация экскурсий с посещением достопримечательностей города Санкт-Петербург, а также Ленинградской области.

- Привлечение к участию в мероприятиях не менее 150 человек.

- Повышение культуры населения МО Светлановское.

-Снижение социальной напряженности среди жителей муниципального образования.

-Укрепление связей ОМСУ муниципального образования Светлановское с учреждениями культуры города.

-Заинтересованности различных слоев населения муниципального образования в реализации Программы.

По состоянию на отчетную дату для исполнения мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой, были проведены муниципальные закупки и заключены муниципальные контракты, а также заключены прямые договоры. Сведения представлены в таблице ниже:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОСГУ | Сумма по муниципальным контрактам (руб.) | Сумма по договорам (руб.) |
| 226 | 232 000,00 | 0 |
| Итого | 232 000,00 | 0 |

Анализ фактически полученных результатов с плановыми значениями приведены в таблице 1

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | единица измерения | Плановый количественный показатель | Фактический количественный показатель | Отклонение |
| 1 | проведение мероприятия | ед. | не менее 1 | 1 | - |
| 2 | количество участников мероприятия | чел. |  не менее150  | 150 | - |

Анализ соответствия произведенных расходов плановым показателям приведен в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование | **Плановые показатели (руб.)** | **Фактические показатели (руб.)** | **% Исполнения** | **Отклонение тыс. руб./%** |
| 1 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для жителей МО Светлановское. | 232 000,00 | 232 000,00 | 100 | 0 |

Предметы ведомственной целевой программы соответствуют вопросам местного значения МО Светлановское и приоритетным направлениям социально-экономического развития Муниципального образования.

Мероприятия ведомственной целевой программы соответствует ее наименованию и целям и сформулированы должным образом, что позволяет отождествить его с конкретным действием, результат реализации которого может быть измерен соответствующими количественными показателями.

Полное выполнение запланированных на 2020 год количественных показателей ведомственной целевой программы, выполнение запланированных мероприятий в установленные сроки, а также соответствие произведенных расходов плановым показателям служит основанием для выводов об эффективности и результативности реализации ведомственной программы Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское.

Глава местной администрации С.С. Кузьмин