**ОТЧЕТ**

**реализации ведомственной целевой программы**

**по участию в мероприятиях по осуществлению экологического просвещения, а  
также организации экологического воспитания и формирования экологической  
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на  
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Светлановское на 2020 год**

Ведомственная целевая программа по участию в мероприятиях по осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - программа) на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское (далее - МО Светлановское) в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга на 2020 год утверждена Распоряжением № 35-н от 30.12.2020 «Об утверждении ведомственной целевой программы по участию в мероприятиях по осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга на 2020 год».

Основными целями ведомственной целевой программы являются:

* Осуществление экологического просвещения, воспитание у жителей МО Светлановское бережного отношения к природе и окружающей среде;
* Формирование у жителей МО Светлановское необходимости рационально использовать природные ресурсы;
* Формирование у жителей МО Светлановское экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами, необходимости осуществления раздельного сбора мусора и отходов.

Срок реализации программы: январь-декабрь 2020 года.

Объем финансирования: 130 000,00 рублей.

Источник финансирования: бюджет муниципального образования муниципального округа Светлановское на 2020 год.

В рамках реализации ведомственной целевой программы в 2020 году выполнялись следующие мероприятия:

* Организация работы среди населения муниципального образования по профилактике экологического просвещения, средством распространения печатной продукции;
* Организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий среди населения муниципального образования, средством разработки печатной продукции.

За отчетный период для реализации мероприятий программы заключен муниципальный контракт с ИП Колбухова Ю.А. от 23.11.2020 года 2311/01 на оказание услуги изготовления печатной продукции.

По результатам реализации ведомственной целевой программы проведен мониторинг ее результативности.

Достигнуты следующие ожидаемые результаты:

* Повышен уровень экологической просвещенности жителей муниципального образования.

Анализ фактически полученных результатов с плановыми значениями приведены в таблице 1

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | единица измерения | Плановый количестве нный показатель | Фактический количественный показатель | Отклоне  ние |
| 1 | проведение  мероприятий | ед. | Не менее 2 | 2 | - |
| 2 | количество участников мероприятий | чел. | не менее  1700 | 1700 | - |

Анализ соответствия произведенных расходов плановым показателям приведен   
в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Плановые показатели (руб.)** | **Фактические показатели  (руб.)** | %  **Исполнения** | **Отклонение тыс. руб./%** |
| 1 | Организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий среди населения муниципального образования, средством разработки печатной продукции. | 130 000,00 | 130 000,00 | 100% | - |

Предметы ведомственной целевой программы соответствуют вопросам местного значения МО Светлановское и приоритетным направлениям социально-экономического развития Муниципального образования.

Мероприятия ведомственной целевой программы соответствует ее наименованию и целям и сформулированы должным образом, что позволяет отождествить его с конкретным действием, результат реализации которого может быть измерен соответствующими количественными показателями.

Полное выполнение запланированных на 2020 год количественных показателей ведомственной целевой программы, выполнение запланированных мероприятий в установленные сроки, а также соответствие произведенных расходов плановым показателям служит основанием для выводов об эффективности и результативности реализации ведомственной программы Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское.

Глава местной администрации

С.С. Кузьмин