**Распоряжение от 02.11.2015 г. №26/2-н «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального округа Светлановское»**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02.11.2015 № 26/2-н

**Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального округа Светлановское**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в МО Светлановское

1. Утвердить прилагаемый порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального округа Светлановское.
2. Признать утратившими силу с 01 января 2016 года распоряжение Главы Администрации муниципального образования муниципального округа Светлановское от 01.10.2008 г. № 447 "Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ".
3. Настоящее распоряжение применяется к отношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования муниципального округа Светлановское, начиная с 01 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации С.П. Генералов**

Приложение к Распоряжению Главы

Администрации муниципального образования муниципального округа Светлановское

От 02.11.2015 № 26/2-н

**ПОРЯДОК**

**разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального округа Светлановское**

* 1. Общие положения
	2. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального округа Светлановское (далее - МО Светлановское), а также контроля за ходом их реализации.
	3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

муниципальная программа – система мероприятий (взаимосвязанных по задачам, срокам и механизмам осуществления, ресурсам и результатам) социально-экономического, организационного, правового, финансового и иного характера, обеспечивающих достижение стратегических целей в сфере социально- экономического развития МО Светлановское;

подпрограмма муниципальной программы (далее именуется – подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, ресурсам основных мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) – цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

ответственный исполнитель муниципальной программы – главный распорядитель бюджетных средств бюджета МО Светлановское или определенные ответственными за реализацию муниципальной программы в целом в соответствии с распоряжением Главы администрации МО Светлановское о разработке муниципальной программы;

соисполнители муниципальной программы (подпрограммы) - главные распорядители бюджетных средств бюджета МО Светлановское или ответственные за разработку и реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

эффективность реализации муниципальной программы – успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы), а также реализация основных мероприятий муниципальной программы в установленные сроки;

ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы – состояние (изменение состояния) социально-экономического развития отраслей, в рамках которых реализована муниципальная программа (подпрограммы), характеризуемое количественными (или) качественными показателями.

* 1. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее трех лет.

Не допускается дублирование в муниципальной программе целей, задач, целевых показателей, мероприятий других муниципальных программ, мероприятий ведомственных целевых программ.

* 1. Муниципальная программа может содержать подпрограммы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.
	2. Муниципальная программа утверждается нормативным правовым актом Администрации МО Светлановское.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения муниципальных программ.

* 1. Требования к содержанию и структуре муниципальной программы
		1. Муниципальная программа содержит паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1, текстовую часть и приложения к текстовой части муниципальной программы по формам согласно приложению 2.
		2. Текстовая часть муниципальной программы состоит из следующих разделов: раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы»; раздел 2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы»;

раздел 3 «Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы»;

раздел 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы»;

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»;

раздел 6 «Механизмы реализации муниципальной программы»;

раздел 7 «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы».

* + 1. Раздел 1 должен содержать характеристику текущего состояния и основных проблем в сфере реализации муниципальной программы, в том числе анализ социальных, финансовых, экономических и прочих факторов, влияющих на их решение, факторов рисков реализации муниципальной программы.
		2. Раздел 2 должен содержать описание приоритетов МО Светлановское в соответствующей сфере социально-экономического развития: целей, задач, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Требования, предъявляемые к целям муниципальной программы:

- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, имеющие произвольное или неоднозначное толкование);

* измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения цели);
* достижимость (цель должна быть потенциально достижима за период реализации муниципальной программы).

Комплекс задач должен быть достаточен для достижения соответствующей цели.

Способом реализации задачи является механизм реализации программного мероприятия, представляющий собой долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные инструменты реализации муниципальной программы, в том числе финансовые.

На основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов определяются контрольные сроки, ожидаемые результаты реализации.

* + 1. Раздел 3 должен содержать описание целевых показателей достижения целей и задач, основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы. Данный раздел дополняется приложением к муниципальной программе «Перечень целевых показателей муниципальной программы» по форме 1 приложения 2.

Используемые целевые показатели должны соответствовать следующим требованиям:

* точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);
* объективность (не допускается использование целевых показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);
* достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе мониторинга и оценки муниципальной программы);
* сопоставимость (обеспечение сопоставимости целевых показателей за отдельные периоды).

Целевые показатели подпрограмм муниципальной программы должны быть увязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение цели (целей) муниципальной программы.

Целевые показатели должны иметь количественные значения, отражающие фактическое описание ситуации на момент разработки и утверждения муниципальной программы и запланированные по годам реализации муниципальной программы, измеряемые или рассчитываемые по установленным методикам, и определяться на основе данных официальной ведомственной и (или) статистической отчетности.

Не допускается использовать в качестве целевых показателей плановые и фактические значения бюджетных расходов и объемов, вложенных в мероприятие средств за счет других источников.

* + 1. Раздел 4 должен содержать перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы, которые необходимо реализовать для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей.

Данный раздел дополняется приложением к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы» по форме 2 приложения 2.

* + 1. Раздел 5 должен содержать обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО Светлановское, а также прогнозного объема финансирования за счет иных источников.
		2. Раздел 6 должен содержать взаимосвязанный комплекс экономических, правовых, организационных, финансовых и иных процедур, обеспечивающих достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Данный раздел включает информацию о распределении ответственности и порядке взаимодействия по реализации муниципальной программы между ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.

* + 1. Раздел 7 должен содержать перечень основных видов товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для осуществления мероприятий на каждом этапе реализации муниципальной программы, положения, определяющие распределение прав на имущество, создаваемое в ходе реализации муниципальной программы.
	1. Основание, этапы разработки, согласования муниципальной программы и внесения изменений в муниципальную программу
	2. При обосновании необходимости формирования муниципальной программы должны учитываться стратегические приоритеты и цели социально-экономического развития МО Светлановское.

Предложения о разработке муниципальной программы должны содержать:

* наименование проблемы и анализ причин ее возникновения;
* возможные способы решения проблемы, предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимо осуществить для решения проблемы, возможные сроки их реализации;
* потребность в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения;
* наименование ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы, срок подготовки муниципальной программы.
	1. Проект распоряжения Администрации МО Светлановское о разработке муниципальных программ разрабатывается специалистами Муниципального Совета или Администрации МО Светлановское и согласовывается с разработчиками муниципальных программ.
	2. Разработка, согласование проекта распоряжения Администрации МО Светлановское об утверждении муниципальной программы (далее именуется – проект муниципальной программы) осуществляется ответственным исполнителем в установленном порядке.
	3. Муниципальная программа направляется на согласование и экспертизу финансовому органу, а также в контрольно-ревизионную комиссию МО Светлановское.

Экспертиза проекта муниципальной программы осуществляется в течение 7 календарных дней со дня его поступления.

* 1. Финансовый орган оценивает предоставленный проект муниципальной программы, отражает свои выводы об обоснованности объемов финансирования программных мероприятий.
	2. Главный специалист (главный бухгалтер) оценивает предоставленный проект муниципальной программы, отражает свои выводы в экспертном заключении по следующим вопросам:
* обоснованность, комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;
* эффективность механизма реализации муниципальной программы;
* необходимость принятия муниципальной программы при наличии аналогичной государственной программы;
* достижимость и измеряемость целевых показателей муниципальной программы;
* согласованность сроков реализации, ресурсов и целевых показателей достижения целей и задач муниципальной программы;
* достоверность ожидаемых конечных результатов муниципальной программы.
	1. Ответственные исполнители вносят на рассмотрение и согласование в соответствии с настоящим Порядком проекты муниципальных программ (проекты изменений в муниципальные программы) на следующий год не позднее 01 октября текущего года.
	2. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
	3. Финансирование муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета МО Светлановское.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается Муниципальным Советом МО Светлановское «О бюджете муниципального образования муниципального округа Светлановское на очередной финансовый год».

* 1. Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с Решением Муниципального Совета МО Светлановское «О бюджете муниципального образования муниципального округа Светлановское на очередной финансовый год» не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
	2. Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы
	3. Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.
	4. Ответственный исполнитель муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы, состав участников программных мероприятий.
	5. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе внести изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

При внесении изменений в муниципальную программу не допускается:

* изменение целей и задач, для комплексного решения которых была принята муниципальная программа;

- изменение целевых показателей, планируемых конечных результатов, приводящих к ухудшению социально-экономических последствий ее реализации.

* 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает и до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в финансовый орган годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы.

Годовой отчет должен содержать:

* конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
* перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
* анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
* данные об объеме затраченных на реализацию муниципальной программы финансовых ресурсов;
* информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу;
* информацию для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает и до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в финансовый орган годовой отчет о выполнении муниципальной программы за весь период ее реализации.

* 1. Финансовый орган до 15 марта года, следующего за отчетным, представляет ответственному специалисту администрации МО Светлановское следующую информацию:
* сведения о кассовых расходах бюджета МО Светлановское на реализацию муниципальных программ за отчетный период;
* анализ степени соответствия уровня финансовых затрат запланированных при первоначальном утверждении муниципальной программы и фактических затрат за отчетный период в разрезе всех источников финансирования муниципальной программы.
	1. Специалист администрации на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ ответственных исполнителей и информации финансового органа до 01 апреля года, следующего за отчетным, подготавливает и представляет Главе Администрации МО Светлановское сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ, содержащий оценку эффективности реализации муниципальных программ.
	2. Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ размещается на официальном сайте МО Светлановское в сети Интернет.
	3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
	4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем ежегодного сопоставления:
1. фактических и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы;
2. фактических и планируемых финансовых расходов из всех источников на реализацию муниципальной программы;
3. числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы.
	1. Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет Главе Администрации МО Светлановское в составе ежегодного отчета о ходе реализации муниципальной программы инфо р м ацию для оценки эффективности реализации муниципальной программы, содержащую основные сведения о результатах реализации муниципальной программы, выполнении целевых показателей.
	2. В процессе проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ специалистом осуществляется:
* сопоставление значений достигнутых целевых показателей с плановыми значениями целевых показателей, содержащимися в муниципальной программе;
* сопоставление фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с планируемыми.

По результатам указанной оценки, не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете МО Светлановское на очередной финансовый год в Муниципальный Совет МО Светлановское, может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении ее реализации.

Приложение 1 к порядку разработки,

реализации и оценки эффективности муниципальных программ

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Соисполнители программы

Цели программы

Задачи программы

Целевые показатели программы

Сроки и этапы реализации программы

Объемы и источники финансирования программы

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Ответственный исполнитель программы

Приложение 2

к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Форма 1

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименовани ецелевого показателя | Единицаизмерени я | Значения целевых показателей |
| Базовый год (отчетный) | Текущи й год | Первый годреализации муниципально й программы | Второй год реализациимуниципально й программы | Третий год реализациимуниципально й программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |

Форма 2

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/ п | Наименовани е мероприятия | Ответственны й муниципально й программы | Год реализаци и | Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) |
| всег о | в том числе |
| федеральны й бюджет | областно й бюджет | местны й бюджет | внебюд-жетныесредств а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |