УТВЕРЖДАЮ

Глава местной администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись) (расшифровка)

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Итоговый**

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения**

**«Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ Светлановское» на 2021 год**

**внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское**

**за 2021 год**

Муниципальная программа, мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ Светлановское» на 2021 год внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское (далее – программа) утверждена Распоряжением Администрации МО Светлановское № 12-н от 11.01.2021 года «Об утверждении муниципальной программы мероприятий направленных на решение вопроса местного значения «Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ Светлановское» на 2021 год» (со всеми изменениями и дополнениями № 20-6-н от 17.03.2021г.; № 27н от 23.04.2021г.; № 33 от 14.05.2021г.; 57.4-н от 28.09.2021 )

Целями программы являлись:

* Развитие и увеличение благоустроенных внутриквартальных территорий муниципального образования муниципальный округ;
* Обеспечение комфортных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности жителей муниципального образования МО Светлановское;
* Улучшение санитарного и эстетического состояния внутриквартальной территории муниципального образования МО Светлановское.

Срок реализации программы: 2021 год

Объем финансирования программы: 101 944,2 тыс. рублей

Источник финансирования программы: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на 2021 год.

Изменения, которые были внесены в программу приведены в Приложении 1 к настоящему отчету.

В рамках реализации программы в 2021 году *выполнялись следующие мероприятия:*

* Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства;
* Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга,
* Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;
* Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;
* Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов
и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;
* Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;
* Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
* организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
* содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
* проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;
* Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования.

*Почти все мероприятия проведены в полном объеме и с соблюдением сроков их проведения, установленных программой.*

Выявлены отклонения в проведении следующих мероприятий:

 - ремонт газонных ограждений;

- удаление аварийных, больных деревьев и кустарников;

- установка ИДН;

 - Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

Вышеперечисленные мероприятия проведены не в полном объеме, но с соблюдением сроков их проведения, установленными программой.

Не проведены работы по размещению контейнерных площадок на внутриквартальных территориях. Причины невыполнения мероприятия по размещению контейнерных площадок на внутриквартальных территориях приведены в Таблице 3.

*Достигнуты следующие ожидаемые результаты программы:*

* Повышение качества благоустройства внутриквартальной территории муниципального образования МО Светлановское за счёт сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства;
* Повышение комфортности городской среды, обеспечению прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности и достижение европейских стандартов качества жизни населения

*Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) программы:*

Анализ фактически полученных результатов с плановыми значениями приведены в таблице 1

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановый количественный показатель | Фактический количественный показатель | % исполнения |
| 1 | Разработано проектов благоустройства территории МО | ед. | 4 | 4 | 100 |
| 2 | Отремонтированные покрытия внутриквартальных территорий | кв.м. | 12 558,01 | 13 651,0 | 108,7 |
| 3 | Удалено аварийных, больных деревьев и кустарников | шт. | 163 | 63 | 38,7 |
| 4 | Отремонтированные элементы на детских и спортивных площадках | ед./эл. | 29/61 | 29/61 | 100 |
| 5 | Обустроенные новые детские площадки | ед./эл. | 2/87 | 2/87 | 100 |
| 6 | Содержание (уборка) спортивных детских площадок | кв.м. | 22 968,53 | 22 968,53 | 100 |
| 7 | Отремонтированные ограждения газонов | п.м. | 996 | 253 | 25,4 |
| 8 | Размещено новых элементов уличной мебели | эл. | 142 | 142 | 100 |
| 9 | Установлено ИДН | шт./м.пг. | 25/93 | 25/85 | 95,7 |
| 10 | Обустроенные контейнерные площадки | ед. | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Оформление территории МО к праздничным мероприятиям | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 12 | Посаженные деревья и кустарники | шт. | 100 | 0 | 0 |
| 13 | Восстановлена стоимость зеленых насаждений | шт. | 178 | 178 | 100 |
| 14 | Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений | кв.м. | 409 688,0 | 409 688,0 | 100 |
| 15 | Обследование территорий ЗНОП | кв.м. | 201 977,3 | 201 977,3 | 100 |
| 16 | Сумма средств, израсходованных на реализацию программы, в расчете на 1 жителя муниципального образования | тыс. руб. | 1,19 | 1,08 | 90,8 |
| 17 | ИТОГО (среднее значение) | x | x | x | 80,8 |

*Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программы:*

Анализ соответствия произведенных расходов плановым показателям приведен в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/статьи расходов | Плановые показатели, тыс. руб. | Фактические показатели, тыс. руб. | % Исполнения |
| 1 | Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства**60000 00135** | 2000,0 | 1979,8 | 99 |
| 2 | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга**60000 00136** | 19 246,5 | 19 243,4 | 100 |
| 3 | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях**60000 00137** | 47 550,9 | 44 267,1 | 93,1 |
| 4 | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях**60000 00139** | 4 686,7 | 3 380,7 | 72,1 |
| 5 | Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках**6000 001310** | 1 470,2 | 0 | 0 |
| 6 | Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях**60000 001311** | 65,4 | 65,4 | 100 |
| 7 | Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга**60000 00152** | 3687,9 | 1031,6 | 28 |
| 8 | Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях**60000 00153** | 21 419,7 | 20 144,5 | 94 |
| 9 | Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учёта зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения**60000 00155** | 1 816,9 | 1 700,0 | 94 |
|  | ИТОГО (среднее значение) | X | X | 90,1 |

*Перечень мероприятий, не выполненных в установленные сроки:*

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Установленный программой срок выполнения | Фактический срок выполнения | Причины |
| 1 | Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках**6000 001310** | 4 кв. 2021г. | не выполнено | Сложности при согласовании Проекта устройства контейнерных площадок. Наличие охранных зон сетей водоснабжения в зоне производства работ. |

*Иная информация:*

Предметы программы соответствуют вопросам местного значения МО Светлановское и приоритетным направлениям социально-экономического развития МО Светлановское.

Мероприятия программы соответствует ее наименованию и целям и сформулированы должным образом, что позволяет отождествить его с конкретным действием, результат реализации которого может быть измерен соответствующими количественными показателями.

*Выявлены следующие факторы, негативно влияющих на реализацию программы:*

 - удорожание исходных материалов и стоимости работ;

- сложности при согласовании проектов для выполнения работ по благоустройству территорий муниципального образования.

*Отклонения в достижении следующих целевых показателей (индикаторов) программы вызваны:* затягиванием сроков поставки материалов, увеличение стоимости материалов, увеличением стоимости посадочного материала:

- ремонт газонных ограждений;

- удаление аварийных, больных деревьев и кустарников;

- установка ИДН;

 - Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

- Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках.

*Отклонения в показателях об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программы вызваны:*

# - затягиванием сроков поставки материалов, увеличением стоимости материалов, неисполнением производителем работ условий контракта по работам наразмещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

# - сложностью при согласовании Проекта устройства контейнерных площадок, наличием охранных зон сетей водоснабжения в зоне производства работ по размещению контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках.

# - сложностью при получении согласующих документов, увеличением стоимости посадочного материала по организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

Практически полное выполнение запланированных на 2021 год количественных показателей программы (80,8%), выполнение запланированных мероприятий в установленные сроки, а также почти полное соответствие произведенных расходов плановым показателям (90,1%) служит основанием для выводов *об эффективности и результативности реализации муниципальной программы.*

Ответственное лицо за реализацию программы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (расшифровка)

Руководитель структурного подразделения Местной администрации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (расшифровка)

Приложение 1

к отчету реализации муниципальной программы

**Информация о внесенных изменениях в программу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Утвержденный объем финансирования, тыс. руб. |
| первоначальныйРаспоряжение МА от 11.01.2021г. № 12-н | с учетом изменений Распоряжение МА от 17.03.2021г. № 20-6-н | с учетом изменений Распоряжение МА от 23.04.2021г. № 27н | с учетом изменений Распоряжение МА от 14.05.2021г. № 33 | с учетом изменений Распоряжение МА от 12.08.2021г. № 49.1-н | с учетом изменений Распоряжение МА от 28.09.2021г. № 57.4-н |
| 1 | Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий включая проезды и въезды, пешеходные дорожки (60000 00131) | 8 334,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Установка, содержание и ремонт ограждений газонов (60000 00132) | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Установка малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования (60000 00133) | 12 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Организация и проведение санитарных рубок, на территориях , не относящихся к территориям зелёных насаждений общего пользования местного значения (60000 00134) | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства (60000 00135) | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 6 | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга (60000 00136) | 0,0 | 13 254,7 | 19 874,7 | 19 902,9 | 20 070,8 | 19 246,5 |
| 7 | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях**(60000 00137)** | 0,0 | 34 867,7 | 36 055,3 | 46 055,3 | 48 055,3 | 47 550,9 |
| 8 | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях**(60000 00139)** | 0,0 | 5 800,0 | 4 000,0 | 4 762,3 | 4 908,7 | 4 687,7 |
| 9 | Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках**(6000 001310)** | 0,0 | 7 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 470,2 | 1 470,2 |
| 10 | Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях (60000 001311) | 0,0 | 753,3 | 753,3 | 753,3 | 65,4 | 65,4 |
| 11 | Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга**(60000 00152)** | 2 300,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 3 687,9 | 3 687,9 |
| 12 | Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях (60000 00153) | 19 400,0 | 20 650,0 | 20 650,0 | 20 927,5 | 22 143,0 | 21 419,7 |
| 13 | Организация санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зелёных насаждений общего пользования местного значения **(60000 00154)** | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учёта зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения**(60000 00155)** | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 816,9 | 1 816,9 | 1 816,9 |
| 15 | Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок **(6000000161)** | 12 875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок **(60000 00162)** | 3 562,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | **Итого:** | **65 622,4** | **90 575,7** | **90 583,3** | **104 218,2** | **104 218,2** | **101 944,2** |
| 18 | **Изменения +/-, %** | **x** | **+24 953,3****38%** | **+7,6****0,008%** | **+13 634,9****15,1%** | **+/-0,0****0%** | **-2 274,0****-2,2%** |