УТВЕРЖДАЮ

Глава местной администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (расшифровка)

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Итоговый**

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**физкультурных мероприятий муниципального образования муниципального округа Светлановское**

**за 2021 год.**

Ведомственная целевая программа физкультурных мероприятий муниципального образования муниципального округа Светлановское на 2021 год (далее – программа) утверждена Распоряжением Администрации МО Светлановское № 4-н от 11.01.21 года (со всеми изменениями и дополнениями: от 30.09.2021 года № 62.2-н).

Основной целью программы являлось оздоровление подрастающего поколения округа, воспитание здоровой нации, приобщение различных групп населения к занятиям физической культурой и спортом.

Срок реализации программы: 2021 год.

Объем финансирования программы: 654,7 тыс. рублей.

Источник финансирования программы: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на 2021 год.

В рамках реализации программы в 2021 году *выполнялись следующие мероприятия:*

* Спортивное мероприятие «Стритбол» – 3 мероприятия;
* Спортивное мероприятие «Мама, папа, я – спортивная семья!» - 4 мероприятия.

*Вышеперечисленные мероприятия проведены в полном объеме с соблюдением сроков их проведения, установленными программой. Отклонений не выявлено.*

*Достигнуты следующие ожидаемые результаты программы:*

* Укрепление здоровья через занятия физической культурой жителей МО Светлановское;
* Отвлечение молодежи от негативных форм проведения досуга;
* Увеличена доля граждан, занимающихся физической культурой, приобщены различные слои общества к занятиям физической культурой и спортом;
* Увеличена доля населения проявляющих интерес к здоровому образу жизни, сохранению и укреплению здоровья.

*Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) программы:*

Анализ фактически полученных результатов с плановыми значениями приведены в таблице 1

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановый количественный показатель | Фактический количественный показатель | % исполнения |
| 1 | Количество проведённых мероприятий | ед. | 7 | 7 | 100 |
| 2 | Количество участников мероприятий | чел. | 1150 | 1150 | 100 |
| 3 | Сумма средств, израсходованных на реализацию программы, в расчете на 1 жителя муниципального образования | руб. | 7,66 | 7,66 | 100 |
|  | ИТОГО (среднее значение) | x | x | x | 100 |

*Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программ:*

Анализ соответствия произведенных расходов плановым показателям приведен в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/статьи расходов | Плановые показатели, тыс. руб. | Фактические показатели, тыс. руб. | % Исполнения |
| 1 | Организация и проведение спортивных мероприятий «Стритбол» – 3 мероприятия | 147,0 | 147,0 | 100 |
| 2 | Организация и проведение спортивных мероприятий «ПАПА, мама, я- спортивная семья!» - 4 мероприятия | 507,7 | 507,7 | 100 |
|  | ИТОГО (среднее значение) | 654,7 | 654,7 | 100 |

*Иная информация:*

Предметы программы соответствуют вопросам местного значения МО Светлановское и приоритетным направлениям социально-экономического развития МО Светлановское.

Мероприятия программы соответствуют ее наименованию и целям и сформулированы должным образом, что позволяет отождествить их с конкретным действием, результат реализации которого может быть измерен соответствующими количественными показателями.

Факторов, негативно влияющих на реализацию программы не выявлено.

*Результативность реализации программы:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Результат, % |
| 1 | Достигнутые целевые показатели (индикаторы) в процентах | 100 |
| 2 | Полнота использования бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий | 100 |
| **3** | **Результативность реализации программы** | **100**  **Оценка высокая** |

Значение показателя результативности – 100 %.

Оценка - высокая

Полное выполнение запланированных на 2021 год количественных показателей программы, выполнение запланированных мероприятий в установленные сроки, а также соответствие произведенных расходов плановым показателям служит основанием для *выводов о результативности реализации программы.*

Ответственное лицо за реализацию программы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка)

Руководитель структурного подразделения Местной администрации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка)