УТВЕРЖДАЮ

Глава местной администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (расшифровка)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

**Итоговый**

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения**

«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поисках работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»

**внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское**

**за 2021 год**

Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поисках работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» на 2021 год (далее – программа) утверждена Распоряжением Администрации МО Светлановское № 14-н от «11» января 2021 года (со всеми изменениями и дополнениями: от 28.09.2021 № 57.5-н).

*Основной целью программы* являлась профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде за счет привлечения несовершеннолетних граждан к организованным формам трудовой занятости, повышение социального статуса социально уязвимых граждан и сохранение их мотивации к труду.

Срок реализации программы: 2021 год.

Объем финансирования программы: 419,7 тыс. рублей.

Источник финансирования программы: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на 2021 год.

В рамках реализации программы в 2021 году *выполнялись следующие мероприятия:*

* Осуществлялось информирование подростов о возможности трудоустройства на летний период посредством размещения информационных объявлений на официальном сайте МО Светлановское (www. mo-svetlanovskoe.spb.ru), в газете «У нас в Светлановском», на информационных стендах МО Светлановское, среди учащихся ГБОУ, расположенных на территории МО Светлановское, а также информирование граждан (родителей, законных представителей), несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на приемах граждан посредством телефонной связи.
* Осуществлялся приём заявлений от подростков, желающих трудоустроиться в летний период. Всего было принято 23 заявления от подростков на трудоустройство в летний период. Была сформирована группа из числа подростков, подавших такие заявления.
* Подготавливались и выдавались разрешения на работу несовершеннолетних в возрасте от 14 до 15 лет.
* Осуществлялось финансирование оплачиваемых общественных работ для подростков.

*Вышеперечисленные мероприятия проведены в полном объеме с соблюдением сроков их проведения, установленными программой. Отклонений не выявлено.*

*Достигнуты следующие ожидаемые результаты программы:*

* В МО Светлановское удовлетворена потребность несовершеннолетних граждан в возрасте 14 до 18 лет в работе и заработке в свободное от учебы время. Все изъявившие желание, а именно 23 подростка, были трудоустроены.
* Подростки активно проявляли себя в рабочем процессе, приобретая новые навыки и опыт.

*Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) программы:*

Анализ фактически полученных результатов с плановыми значениями приведены в таблице 1

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановый количественный показатель | Фактический количественный показатель | % исполнения |
| 1 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан | чел. | 23 | 23 | 100,00 |
| 2 | Количество созданных временных рабочих мест | ед. | 30 | 30 | 100,00 |
| 3 | Сумма средств, израсходованных на реализацию программы, в расчете на 1 жителя муниципального образования | руб. | 4,9 | 4,9 | 100,00 |
|  | ИТОГО  (среднее значение) | x | x | x | 100,00 |

*Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программ:*

Анализ соответствия произведенных расходов плановым показателям приведен в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/статьи расходов | Плановые показатели, тыс. руб. | Фактические показатели, тыс. руб. | % Исполнения |
| 1 | Компенсация затрат по заработной плате несовершеннолетних при периоде участия во временном трудоустройстве | 209,3 | 209,3 | 100,00 |
| 2 | Компенсация затрат на выплаты компенсации за неиспользованный отпуск несовершеннолетними | 17,7 | 17,7 | 100,00 |
| 3 | Компенсация затрат на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (30,2% п. 1 и 2) | 68,5 | 68,5 | 100,00 |
| 4 | Компенсация прочих расходов (заработная плата с начислениями привлеченных специалистов по гражданско-правовым договорам (бригадир, бухгалтер), затраты на приобретение хозяйственных товаров, мелкого инвентаря, оборудования, спецодежды, канцелярских товаров, аптечки, затраты на услуги связи и т.п.) | 124,2 | 124,1 | 99,92 |
|  | ИТОГО (среднее значение) | 419,7 | 419,6 | 99,98 |

*Иная информация:*

Предметы программы соответствуют вопросам местного значения МО Светлановское и приоритетным направлениям социально-экономического развития МО Светлановское.

Мероприятия программы соответствуют ее наименованию и целям и сформулированы должным образом, что позволяет отождествить их с конкретным действием, результат реализации которого может быть измерен соответствующими количественными показателями.

Факторов, негативно влияющих на реализацию программы не выявлено.

*Результативность реализации программы:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Результат, % |
| 1 | Достигнутые целевые показатели (индикаторы) в процентах | 100,00 |
| 2 | Полнота использования бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий | 99,98 |
| **3** | **Результативность реализации программы** | **99,99**  **Оценка соответствующая запланированной** |

Значение показателя результативности – 99,99%.

Оценка– соответствующая запланированной.

Полное выполнение запланированных на 2021 год количественных показателей программы, выполнение запланированных мероприятий в установленные сроки, а также соответствие произведенных расходов плановым показателям служит основанием для *выводов о результативности реализации программы.*

Ответственное лицо за реализацию программы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка)

Руководитель структурного подразделения Местной администрации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка)