УТВЕРЖДАЮ

Глава местной администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись) (расшифровка)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

**итоговый**

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения**

«Содержание муниципальной информационной службы»

**внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское**

**за 2021 год**

Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское «Содержание муниципальной информационной службы» на 2021 год (далее – программа) утверждена Распоряжением Администрации МО Светлановское № 26-н от «23» апреля 2021 года (со всеми изменениями и дополнениями от 23.08.2021 года № 56.2-н).

*Основной целью программы* являлось обеспечение гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления и информирование населения муниципального образования, формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий.

Срок реализации программы: 2021 год.

Объем финансирования программы: 2072,1 тыс. рублей.

Источник финансирования программы: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на 2021 год.

В рамках реализации программы в 2021 году *выполнялись следующие мероприятия:*

* Разработка, открытие в свободном доступе официального веб-сайта муниципального образования.
* Техническое и информационное обслуживание официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
* Приобретение услуг по созданию, ведению (администрированию) и обеспечению защиты муниципальных информационных ресурсов (Dr.Web 20 рабочих мест).
* Приобретение услуг сети «Интернет», а также необходимых составляющих для использования отдельных видов муниципальных информационных ресурсов.
* Приобретение услуг виртуальный ЦОД (центр обработки данных).
* Содержание, сопровождение, обновление правовых информационно-консультативных программ (систем, баз) (КонсультантПлюс, СистемаГлавбух, Первая Кадровая система).
* Приобретение услуг хостинга и регистрации домена.
* Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на использование лицензионного программного обеспечения Microsoft Windows 10 Professional.
* Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на использование лицензионного программного обеспечения Microsoft Office Home and Business 2019.
* Подключение к ЕСЭДД (Единая система электронного документооборота и делопроизводства Санкт-Петербурга). ЕМТС для ЕСЭДД. Установка и настройка ПАК. Установка и настройка ПО VipNet. Средства защиты информации ЕСЭДД.
* Предоставление беспроводного защищенного канала передачи данных для доступа к ресурсам ЕМТС (Единая мультисервисная телекоммуникационная сеть).
* Содержание, обновление, адаптация, модификация и сопровождение программных продуктов 1С: Бухгалтерия Государственное учреждение 8.3, 1С: Зарплата и кадры Государственное учреждение 8.3.
* Обновление программного продукта СБиС-Электронная отчетность, документооборот.

*Мероприятие проведены не в полном объеме, но с соблюдением сроков их проведения, установленными программой.*

*Достигнуты следующие ожидаемые результаты программы:*

* улучшена координация и взаимодействие граждан, органов местного самоуправления и интернет-ресурсов для размещения информации по вопросам местного значения;
* осуществлена поддержка информационных ресурсов для профессионального освещения общественно-политического, культурного, социально-экономического развития муниципального образования и проживающих на его территории людей;
* обеспечена своевременная публикация муниципальных правовых актов в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Местной Администрации в соответствии с законодательством РФ и Санкт-Петербурга;
* обеспечено своевременное информирование населения муниципального образования;
* обеспечена эффективность функционирования системы муниципального управления;
* обеспечено оперативное и качественное информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления;
* обеспечена реализация прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления.

*Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) программы:*

Анализ фактически полученных результатов с плановыми значениями приведены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановый количественный показатель | Фактический количественный показатель | % исполнения |
| 1 | Наличие жалоб населения муниципального образования на своевременность информирования их о деятельности органов местного самоуправления через официальный сайт муниципального образования | ед. | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Наличие замечаний контролирующих органов на своевременную публикацию муниципальных правовых актов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования в соответствии с законодательством РФ и Санкт-Петербурга | ед. | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Наличие замечаний контролирующих органов на предмет своевременности предоставления необходимой информации для них посредством бесперебойной телефонной, факсимильной, компьютерной связью | ед. | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Наличие замечаний, наложение штрафов налоговыми и другими органами за нарушение сроков сдачи налоговой, бухгалтерской и другой отчетности посредством электронной системы | ед. | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Наличие замечаний вышестоящих контролирующих органов по срокам предоставления бюджетной, бухгалтерской отчетности (при формировании ее посредством систем автоматизированного ведения бюджетного учета) | ед. | 0 | 0 | 100 |
| 6 | Наличие жалоб сотрудников органов местного самоуправления на укомплектованность ИТС системами, системами автоматизированного ведения бюджетного учета, работоспособностью Интернета, телефонной связи (для повышения профессиональных знаний, самообразования и получения необходимой информации для безупречного исполнения своих должностных обязанностей) | ед. | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Приобретение и (или) сопровождение, содержание в органах местного самоуправления муниципального образования информационных систем, в том числе: КонсультантПлюс, СистемаГосфинансы, СистемаКадры для бюджетных учреждений) | ед. | 3 | 3 | 100 |
| 8 | Сопровождение, содержание, консультирование по работе программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета в органах местного самоуправления муниципального образования, в том числе: 1С-Государственное учреждение 8.2 бюджет, 1С-Зарплата и кадры Электронная отчетность СБИС- Электронный документооборот) | ед. | 5 | 5 | 100 |
| 9 | Обеспечение защиты муниципальных информационных ресурсов с привлечением специализированных организаций (Dr.Web) | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 10 | Приобретение услуг сети «Интернет» | мес. | 12 | 12 | 100 |
| 11 | Приобретение услуг по содержанию и наполнению официального сайта муниципального образования | мес. | 7 | 0 | 0 |
| 12 | Сумма средств, израсходованных на реализацию программы, в расчете на 1 жителя муниципального образования | руб. | 24,3 | 22,5 | 92,6 |
|  | ИТОГО (среднее значение) | x | x | x | 91,1 |

*Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программ:*

Анализ соответствия произведенных расходов плановым показателям приведен в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/статьи расходов | Плановые показатели, тыс. руб. | Фактические показатели, тыс. руб. | % Исполнения |
| **Расходы на эксплуатацию информационно-телекоммуникационных систем и средств автоматизации****(Целевая статья 3300000991 Вид расхода 242)** |
| 1 | Разработка, открытие в свободном доступе официального веб-сайта муниципального образования | 299,3 | 299,3 | 100 |
| 2 | Техническое и информационное обслуживание официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 136,3 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение услуг по созданию, ведению (администрированию) и обеспечению защиты муниципальных информационных ресурсов (Dr.Web 20 рабочих мест) | 27,0 | 27,0 | 100 |
| 4 | Приобретение услуг сети "Интернет", а также необходимых составляющих для использования отдельных видов муниципальных информационных ресурсов | 148,1 | 148,1 | 100 |
| 5 | Приобретение услуг виртуальный ЦОД (центр обработки данных) | 40,9 | 40,9 | 100 |
| 6 | Содержание, сопровождение, обновление правовых информационно-консультативных программ (систем, баз) (КонсультантПлюс, СистемаГлавбух, Первая Кадровая система) | 241,2 | 241,2 | 100 |
| 7 | Приобретение услуг хостинга и регистрации домена | 6,4 | 6,4 | 100 |
| 8 | Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на использование лицензионного программного обеспечения Microsoft Windows 10 Professional | 76,2 | 76,2 | 100 |
| 9 | Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на использование лицензионного программного обеспечения Microsoft Office Home and Business 2019  | 124,4 | 124,4 | 100 |
| 10 | Подключение к ЕСЭДД (Единая система электронного документооборота и делопроизводства Санкт-Петербурга). ЕМТС для ЕСЭДД. Установка и настройка ПАК. Установка и настройка ПО VipNet. Средства защиты информации ЕСЭДД.  | 847,5 | 847,5 | 100 |
| **Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета****(Целевая статья 3300000992 Вид расхода 242)** |
| 1 | Предоставление беспроводного защищенного канала передачи данных для доступа к ресурсам ЕМТС (Единая мультисервисная телекоммуникационная сеть) | 1,9 | 1,9 | 100 |
| 2 | Содержание, обновление, адаптация, модификация и сопровождение программных продуктов 1С: Бухгалтерия Государственное учреждение 8.3, 1С: Зарплата и кадры Государственное учреждение 8.3 | 117,7 | 98,8 | 83,9 |
| 3 | Обновление программного продукта СБиС-Электронная отчетность, документооборот | 5,2 | 5,2 | 100 |
|  | ИТОГО (среднее значение) | 2072,1 | 1916,9 | 92,5 |

*Иная информация:*

Предметы программы соответствуют вопросам местного значения МО Светлановское и приоритетным направлениям социально-экономического развития МО Светлановское.

Мероприятия программы соответствуют ее наименованию и целям и сформулированы должным образом, что позволяет отождествить их с конкретным действием, результат реализации которого может быть измерен соответствующими количественными показателями.

Факторы, которые повлияли на неполную реализацию программы:

1. Отсутствие в необходимости заключения договоров на техническое и информационное обслуживание официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Отсутствие в необходимости заключения договоров на проведение дополнительных консультаций по сопровождению программных продуктов 1С: Бухгалтерия Государственное учреждение 8.3, 1С: Зарплата и кадры Государственное учреждение 8.3.

*Результативность реализации программы:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Результат, % |
| 1 | Достигнутые целевые показатели (индикаторы) в процентах | 91,1 |
| 2 | Полнота использования бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий | 92,5 |
| **3** | **Результативность реализации программы** | **91,8****Оценка запланированная** |

Значение показателя результативности – 91,8 %.

Оценка – запланированная.

***Причины отклонений в полноте использования бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий:***

- невостребованные средства по техническому и информационному обслуживанию официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», образовались так как в 2021 года была разработана и открыта в свободном доступе новая версия веб-сайта МО Светлановское, в связи с чем в техническом обслуживании новой версии веб-сайта не возникло необходимости. Наполнение сайта в течение 2021 года осуществлялось силами сотрудником Администрации МО Светлановское;

- невостребованные средства по сопровождению программных продуктов 1С: Бухгалтерия Государственное учреждение 8.3, 1С: Зарплата и кадры Государственной учреждение 8.3 образовались в связи с тем, что не потребовалось предоставление консультационных часов в том количестве, которое было запланировано.

***Причины отклонения в достигнутых целевых показателях (индикаторах):***

В связи с наличием невостребованных средств при реализации программы возникли отклонения в достижении целевого показателя «Сумма средств, израсходованных на реализацию программы, в расчете на 1 жителя муниципального образования», который напрямую связан с полнотой использования бюджетных ассигнований по программе.

Тем не менее это не сказалось на качестве реализации мероприятий программы в целом и это служит основанием для выводов о результативности реализации программы.

Ответственное лицо за реализацию программы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (расшифровка)

Руководитель структурного подразделения Местной администрации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (расшифровка)