*Итоговый*

**РАСЧЕТ КРИТЕРИЕВ**

**оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального округа Светлановское**

**«Шаг к безопасности»**

**за 2021 год**

1. Оценка результативности.

1.1. Результативность по каждому индикатору и показателю муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Плановые показатели | Фактические показатели | Результат, % |
| **1** | **Количество печатной продукции** | **экз.** | **11 210** | **11 210** | **100** |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское» | экз. | 3 160 | 3 160 | 100 |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское» | экз. | 2 000 | 2 000 | 100 |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации их последствий их проявлений на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское» | экз. | 2 050 | 2 050 | 100 |
| 1.4 | Подпрограмма 4 «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» | экз. | 1 000 | 1 000 | 100 |
| 1.5 | Подпрограмма 5 «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» | экз. | 3 000 | 3 000 | 100 |
| **2** | **Количество проведенных мероприятий- всего, в том числе:** | **ед.** | **46** | **46** | **100** |
| 2.1 | Подпрограмма 1 «Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское» | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2.2 | Подпрограмма 2 «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское» | ед. | 21 | 21 | 100 |
| 2.3 | Подпрограмма 3 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации их последствий их проявлений на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское» | ед. | 22 | 22 | 100 |
| 2.4 | Подпрограмма 4 «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2.5 | Подпрограмма 5 «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» | ед. | 1 | 1 | 100 |
| **3.** | **Количество участников мероприятий – всего, в том числе:** | **чел.** | **12 535** | **12 535** | **100** |
| 3.1 | Подпрограмма 1 «Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское» | чел. | 3 160 | 3 160 | 100 |
| 3.2 | Подпрограмма 2 «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское» | чел. | 2 650 | 2 650 | 100 |
| 3.3 | Подпрограмма 3 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации их последствий их проявлений на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское» | чел. | 2 725 | 2 725 | 100 |
| 3.4 | Подпрограмма 4 «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» | чел. | 1 000 | 1 000 | 100 |
| 3.5 | Подпрограмма 5 «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» | чел. | 3 000 | 3 000 | 100 |

* 1. Результативность реализации муниципальной программы в целом:

Сумма всех результатов – 300

Количество индикаторов – 3

Результат: 300/3=100

1. Степень полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

Запланированные бюджетные ассигнования – 1 392,7 тыс. руб.

Исполненные бюджетные ассигнования – 1 371,6 тыс. руб.

Результат: 1 371,6/1 392,7\*100=98,5

1. Эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

Результативность реализации муниципальной программы в целом – 100

Степень полноты использования бюджетных ассигнований – 98,5

Результат: 98,5/100\*100=98,5

1. Эффективность реализации муниципальной программы:

Результативность реализации муниципальной программы в целом – 100

Степень полноты использования бюджетных ассигнований – 98,5

Эффективность использования бюджетных ассигнований – 98,5

Результат: 100+98,5+98,5=297

Выводы: Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы равно 297, что оценивается как ***соответствующая запланированной****.*

Ответственное лицо за реализацию программы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка)

Руководитель структурного подразделения Местной администрации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка)

УТВЕРЖДЕНО

Глава местной администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ год

*Итоговое*

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального округа Светлановское**

**«Шаг к безопасности»**

**за 2021 год**

Настоящее заключение составлено на основании Отчета за 2021 год о реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального округа Светлановское «Шаг к безопасности», расчета критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального округа Светлановское «Шаг к безопасности» за 2021 год (далее отчет о реализации программы, муниципальной образование).

В 2021 году в муниципальном образовании реализовывалась муниципальная программа муниципального образования муниципального округа Светлановское «Шаг к безопасности» (далее – муниципальная программа).

Утвержденный объем финансирования муниципальной программы 1 392,7 тыс. рублей.

Фактически за отчетный период исполнение по муниципальной программе составило 1 371,6 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы РФ: результативности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности проводилась по окончании реализации муниципальной программы 2021 года*.*

Оценка эффективности производилась по следующим направлениям:

- оценка структуры муниципальной программы;

- степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности);

- степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

- эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

- эффективность реализации муниципальной программы.

**1. Оценка структуры муниципальной программы.**

Муниципальная программа содержит:

-основные цели и задачи, на достижение которых направлены мероприятия программы в рамках решения вопроса местного значения,

-описание ожидаемых результатов реализации программы и количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы,

-перечень основных мероприятий программы, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах с указанием сроков реализации каждого мероприятия,

-срок реализации программы,

-обоснование потребностей в необходимых ресурсах.

Предметы муниципальной программы соответствуют вопросам местного значения МО Светлановское и приоритетным направлениям социально-экономического развития Муниципального образования.

Мероприятия муниципальной программы соответствуют их наименованиям и целям и сформулированы должным образом, что позволяет отождествить их с конкретным действием, результат реализации которого может быть измерен соответствующими количественными показателями.

*Выводы: Структура муниципальной программы МО Светлановское соответствует требованиям действующего законодательства.*

**2. Оценка результативности (степень достижения запланированных результатов).**

Значения количественных показателей муниципальной программы сформированы с учетом параметров прогноза социально-экономического развития МО Светлановское на 2021 год.

Показатели муниципальной программы количественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей программы и имеют количественное значение.

Плановые количественные показатели муниципальной программы утверждены в разделе «Целевые показатели (индикаторы) программы».

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы произведен анализ фактически полученных результатов с плановыми значениями.

Результат – 100%

Муниципальная программа выполнена в установленные сроки.

Установленные муниципальной программой показатели достигнуты в полном объеме.

Факторов, негативно влияющих на реализацию муниципальной программы не выявлено.

*Выводы: Отклонения фактических результатов от запланированных отсутствуют.*

**3. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований.**

В ходе проведения оценки полноты использования бюджетных ассигнований проведен анализ степени полноты использования бюджетных ассигнований путем соотношения фактических показателей к запланированному уровню.

Плановые показатели расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составили 1 392,7 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию муниципальной программы на 2021 год составили 1 371,6 тыс. рублей.

Результат – 98,5%

(Отмечено возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в размере 21,1 тыс. рублей в результате проведенных конкурсных процедур.)

Выводы: Отклонения фактических результатов от запланированных не незначительны и составляют 1,5%.

**4. Оценка эффективности использования бюджетных ассигнований (экономическая эффективность достижения результатов).**

В ходе проведения оценки эффективности использования бюджетных ассигнований проведен анализ экономической эффективности путем соотношения полноты использования бюджетных ассигнований к результативности реализации муниципальной программы.

Результат – 98,5%.

По каждому мероприятию муниципальной программы составлены обоснования и расчеты объемов финансирования. Расчеты содержат состав планируемых расходов по проведению мероприятий.

Незначительные отклонения (1,5%) по муниципальной программе вызваны сформированной экономией бюджетных ассигнований в результате проведенных конкурсных процедур.

**5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

В ходе проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы проведен анализ достигнутых показателей всех направлений оценки эффективности. Произведен расчет по установленной формуле и выведены результаты.

Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Результат |
| 1 | Оценка результативности | 100 |
| 2 | Оценка полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы | 98,5 |
| 3 | Оценка эффективности использования бюджетных ассигнований | 98,5 |
| **4** | **Оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **297**  **соответствующая запланированной** |

**6. Заключение.**

Выполнение в полном объеме запланированных на 2021 год количественных показателей муниципальной программы, выполнение запланированных мероприятий в установленные сроки, соответствие произведенных расходов плановым показателям, а также показатель эффективности использования бюджетных ассигнований 98,5, значение эффективности реализации муниципальных программ 297 (*что оценивается как соответствующая запланированной*) служит основанием для *выводов об эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.*

**7. Предложения о сокращении (увеличении) финансирования или досрочном прекращении реализации основных мероприятий или муниципальной программы в целом в следующем 2022 году:**

\_\_отсутствуют\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ответственное лицо за реализацию программы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка)

Руководитель структурного подразделения Местной администрации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка)