

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
| «09» февраля 2024 года | № 4.1 |
| **«О внесении изменений в Постановление Администрации МО Светлановское от 04.10.2023 № 46 « Об утверждении муниципальной программы, мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Благоустройство территории муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»** |  |

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Положением   
о бюджетном процессе внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации МО Светлановское от 04.10.2023 № 46 « Об утверждении муниципальной программы, мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Благоустройство территории муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее - Постановление Администрации МО Светлановское № 46 от 04.10.2023 года).
2. Приложение 1 к Постановлению Администрации МО Светлановское № 46 от 04.10.2023 года « Об утверждении муниципальной программы, мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Благоустройство территории муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изложить в редакции согласно Приложения 1 к настоящему Постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.С. Кузьмин

Ознакомлен:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Станкевич З.В.

(дата) (подпись)

Приложение 1

к Постановлению Администрации МО Светлановское

«09» февраля 2024 года

**ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения**

**«Благоустройство территории муниципального образования»**

**на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

*1. Заказчик:* Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское.

*2. Паспорт муниципальной программы:* определен в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе*.*

*3.* О*бщая характеристика сферы реализации муниципальной программы:*

Благоустройство территорий муниципального образования является одним   
из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности проживания, работы и проведения свободного времени для жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга МО Светлановское (далее – Муниципальное образование МО Светлановское). Современные объекты благоустройства обеспечивают эстетическую красоту, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности населения внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга МО Светлановское.

На территории муниципального образования существует как историческая жилая застройка (ст. м. Удельная), так и кварталы с современными многоквартирными домами с различными по площади дворовыми территориями, скверами, зонами отдыха. В связи   
с этим, очень важным аспектом работы в сфере благоустройства территории муниципального образования МО Светлановское является создание комфортной, эстетической и удобной среды обитания для каждого вида застройки, учитывая потребности жителей и визуальное восприятие территории гостями муниципального образования МО Светлановское.

Также немаловажным фактором является экологическая обстановка. Загрязнение воздушной среды, почвы от автомобилей и жизнедеятельности человека можно значительно уменьшить, увеличивая площади посадок зелёных насаждений на территории муниципального образования, ухаживая за существующими деревьями, кустарниками и цветами.

Учитывая состояние внутриквартальных и дворовых территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач муниципального образования является осуществление благоустройства и создание санитарного благополучия на территории муниципального образования.

*4. Цели муниципальной программы:*

* Обеспечение комфортных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности жителей муниципального образования МО Светлановское.
* Улучшение санитарного и эстетического состояния внутриквартальной территории муниципального образования МО Светлановское.

*5. Характеристика проблемы, задачи муниципальной программы:*

* Создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения МО Светлановское, в том числе мероприятия по улучшению благоустройства внутриквартальных территорий;
* Поддержание существующего уровня благоустройства внутриквартальных территорий и территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Саперный;
* Создание новых объектов благоустройства на внутриквартальных территориях и площади зеленых насаждений;
* Размещение, содержание территорий детских игровых площадок;
* Размещение, содержание территорий спортивных площадок;
* Создание условий для проведения досуга и общения разных возрастных групп населения на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское;
* Улучшение санитарной обстановки на территории муниципального образования.

*6. Сроки реализации муниципальной программы:* 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

*7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:*

* Повышение обеспеченности территорий муниципального образования МО Светлановское объектами благоустройства;
* Повышение качества благоустройства внутриквартальной территории муниципального образования МО Светлановское за счёт сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства.

*8. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **2024 год** | **Плановый период** | |
| **2025 год** | **2026 год** |
| 1 | Разработано проектов благоустройства территории МО | ед. | 6 | 7 | 5 |
| 2 | Отремонтированные покрытия внутриквартальных территорий (асфальт, газон, набивное) | кв.м. | 21 832 | 28 200 | 20 600 |
| 3 | Удалено аварийных, больных деревьев и кустарников на внутриквартальных территориях | шт. | 56 | 118 | 75 |
| 4 | Содержание (в том числе ремонт) детских и спортивных площадок | кв.м. | 29985,8 | 29985,8 | 29985,8 |
| 5 | Обустроенные новые детские площадки | эл. | 67 | 58 | 47 |
| 6 | Уборка территорий спортивных, детских площадок | ед./кв.м. | 83/21 801,93  29/6721,76 | 83/21 801,93  29/6721,76 | 83/21 801,93  29/6721,76 |
| 7 | Отремонтированные ограждения газонов | п.м. | 531 | 225 | 225 |
| 8 | Установлено ИДН | шт. | 35 | 40 | 58 |
| 9 | Посаженные деревья и кустарники | шт. | 55 | 110 | 160 |
| 10 | Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений | кв.м. | 398 297,1 | 398 297,1 | 398 297,1 |
| 11 | Удалено аварийных, больных деревьев и кустарников территориях ЗНОП | шт. | 110 | 68 | 112 |
| 12 | Установка новогодней ели | Ед. | 5 | 5 | 6 |
| 13 | Устройство новых внутридворовых пространств | Ед. | 3 | 3 | 2 |
| 14 | Сумма средств, израсходованных на реализацию программы, в расчете на 1 жителя муниципального образования | тыс. руб. | 1,92 | 1,56 | 1,37 |

*9. Перечень мероприятий муниципальной программы, сроки и ожидаемые результаты их реализации:* определен в Приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

*10. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы:* определено вПриложениях 3, 4 и 5 к настоящей муниципальной программе.

*11. Объем финансирования муниципальной программы*:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе: | | |
| 2024 год | Плановый период | |
| 2025 год | 2026 год |
| 439 761,9 | 173 898,8 | 141 595,5 | 124 267,60 |

*12. Источник финансирования муниципальной программы:* бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

*13. Обоснование потребностей в необходимости реализации муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта):*

* Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
* Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;
* Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88 "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;
* Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2016 года № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;
* Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское.

*14. Механизм реализации муниципальной программы:*

Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. Распределение сфер ответственности. Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных результатов.

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими лицами и договоров с юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов и заключением договоров.

*15. Социальные и экономические последствия реализации муниципальной программы*:

На развитие благоприятной социальной обстановки в муниципальном образовании повлияют:

* повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства;
* комплексное решение проблем благоустройства;
* улучшение внешнего вида территории муниципального образования.

Положительный социально-экономический эффект имеют:

* обновление и благоустройство территории муниципального образования;
* улучшение состояния дорожного покрытия повышает комфортность передвижения, как для водителей, так и для пешеходов и велосипедистов.

Приложение 1

к муниципальной программе

Паспорт **муниципальной программы**

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

**«Благоустройство территории муниципального образования»**

**на 2024 год и на плановый период 2025и 2026 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Благоустройство территории муниципального образования» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское | | | |
| Цель программы | Обеспечение комфортных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности жителей внутригородского муниципального образования МО Светлановское.  Улучшение санитарного и эстетического состояния внутриквартальной территории муниципального образования МО Светлановское. | | | |
| Задачи программы | * Создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения МО Светлановское, в том числе мероприятий по улучшению благоустройства внутриквартальных территорий; * Поддержание существующего уровня благоустройства внутриквартальных территорий и территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения МО Светлановское; * Создание новых объектов благоустройства на внутриквартальных территориях и площади зеленых насаждений; * Размещение, содержание территорий детских игровых площадок; * Размещение, содержание территорий спортивных площадок; * Создание условий для проведения досуга и общения разных возрастных групп населения на территории МО Светлановское; * Создание условий для сбора бытовых отходов и мусора на контейнерных площадках; * Улучшение санитарной обстановки на территории МО Светлановское. | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | Количественные целевые показатели (индикаторы) программы определены в п. 8 муниципальной программы | | | |
| Срок реализации Программы | 2024 год и плановый период 2025и 2026 годов | | | |
| Объемы Программы | Всего (тыс. руб.), в том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 439 761,9 | 173 898,8 | 141 595,5 | 124 267,60 |
| Источники финансирования Программы | Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы в рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены | | | |

Приложение 2

к муниципальной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,**

**сроки и ожидаемые результаты их реализации**

**муниципальной программы**

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

**«Благоустройство территории муниципального образования»**

**на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | Стоимость, тыс. руб. | **Ожидаемые результаты реализации** | | **Срок исполнения мероприятия** |
| **Единица измерения** | **Количество** |
| **На 2024 год** | | | | | |
| **1** | **Обеспечение проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства, всего в том числе:** | **5538,0** | **ед.** | **6** | **1-4 кв. 2024г.** |
| *1.1* | *Разработка листов согласования* | *75,0* | *ед.* | *2* | *1-4 кв. 2024г* |
| *1.2* | *Разработка проектной документации* | *5083,0* | *ед.* | *5* | *1-4 кв. 2024г* |
| *1.3* | *Получение разрешительной документации на проекты благоустройства* | *380,0* | *ед.* | *3* | *1-2 кв. 2024г* |
| **2** | **Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга, в том числе:** | **32 395,2** | **x** | **x** | **2-4 кв. 2024г.** |
| *2.1* | *Ремонт асфальтобетонных покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях* | *19 425,20* | *кв.м.* | 13 081 | *2-3 кв. 2024г.* |
| *2.2* | *Резерв под вновь выявленные адреса после зимнего периода* | *3400,0* | *кв.м.* | 1200 | *2-3 кв. 2024г* |
| *2.3* | *Проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников)* | *1300,0* | *шт.* | *56* | *1-4 кв. 2024г.* |
| *2.4* | *Содержание набивного покрытия* | *1900,0* | *кв.м.* | 696 | *2-3 кв. 2024г.* |
| *2.5* | *Ремонт газонов* | *2500,0* | *кв.м.* | *4055* | *2-3 кв. 2024г.* |
| *2.6* | *Ремонт иных пешеходных коммуникаций (лестницы)* | *2600,0* | *ед.* | *1* | *2-3 кв. 2024г* |
| *2.7* | *Проведение технического надзора* | *1070,0* | *ед.* | *6* | *2-3 кв. 2024г.* |
| *2.8* | *Составление сметной документации* | *200,0* | *ед.* | *4* | *4кв. 2024г.* |
| **3** | **Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройств, на внутриквартальных территориях, в том числе:** | **47 309,8** | **x** | **x** | **1-4 кв. 2024г.** |
| *3.1* | *Замена оборудования и резинового покрытия на детских и спортивных площадках* | *14459,11* | *ед.* | *2* | *2-4 кв. 2024г.* |
| *3.2* | *Замена оборудования на детских игровых площадках и резинового покрытия для дополнительной программы* | *10904,49* | *ед.* | *10* | *2-4 кв. 2024г* |
| *3.3* | *Содержание (ремонт) и уборка детского и спортивного оборудования* | *20 946,2* | *кв.м.* | *28 201,5* | *1-4 кв.*  *2024 г.* |
| *3.4* | *Проведение технического надзора* | *1 000,0* | *ед.* | *6* | *1-4 кв. 2024г.* |
| **4** | **Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях, в том числе:** | **12 591,90** | **x** | **x** | **2-4 кв. 2024г.** |
| *4.1* | *Установка ИДН* | *600,0* | *шт.* | 294 | *2-4 кв. 2024г.* |
| *4.2* | *Установка парковочных столбиков* | *450,0* | *шт.* | 121 | *2-4 кв. 2024г.* |
| *4.3* | *Ремонт газонных ограждений* | *586,9* | *м. пг.* | *531* | *2-4 кв. 2024г.* |
| *4.5* | *Проведение технического надзора* | *150,0* | *ед.* | *3* | *2-4 кв. 2024г.* |
| *4.6* | *Поставка и установка уличной мебели, МАФ* | *805,0* | *шт.* | *15* | *2-4 кв. 2024г.* |
| *4.7* | *Поставка уличной мебели, МАФ для благоустройства сквера пр. Тореза д. 35/2* | *10 000, 0* | *шт.* | *43* | *2-3 кв. 2024г.* |
| **5** | **Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях** | **2099,5** | **x** | **x** | **1-3 кв. 2024г.** |
| *5.1* | *Восстановительная стоимость* | *599,5* | *х* | *х* | *1-3 кв. 2024г* |
| *5.2* | *Компенсационное озеленение* | *1 500,0* | *шт.* | *55* | *1-3 кв. 2024г* |
| **6** | **Содержание, в том числе уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях** | **42 216,20** | **x** | **x** | **1-4 кв. 2024г.** |
| *6.1* | *Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения c проведением санитарных рубок (в том числе удаление аварийных и больных деревьев и кустарников)* | *26 724,10* | *кв.м.* | *по результатам паспортизации*  *398 297,1* | *1-4 кв. 2024г.* |
| *6.2* | *Обследование зеленых насаждений* | *300,0* | *ед.* | *1* | *2-3 кв. 2024г.* |
| *6.3* | *Уход территорий ЗНОП после ФКГС* | *1388,4* | *ед.* | *7* | *2-3 кв. 2024г.* |
| *6.4* | *Вывоз листвы с территории ЗНОП* | *2500,0* | *куб. м* | *1500* | *2-4 кв. 2024г.* |
| *6.5* | *Благоустройство сквера пр. Тореза д. 35/2* | *11303,7* | *ед.* | *1* | *2-3 кв. 2024г.* |
| **7** | **Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях** | **2 000,0** | **ед.** | **5** | **3-4 кв. 2024г.** |
| *7.1* | *Украшение внутриквартальных территорий* | *2 000,0* | *ед.* | *5* | *3-4 кв. 2024г.* |
| **8** | **Расходы на организацию благоустройство территории муниципального образования, софинансируемые за счет средств местного бюджета** | **3487,7** | **кв.м.** | **6033,3** | **2-3 кв. 2024г.** |
| *8.1* | *Благоустройство территории в рамках ремонта асфальтового покрытия за счет средств местного бюджета* | 3487,7 | *кв.м.* | *6033,3* | *2-3 кв. 2024г.* |
| **9** | **Расходы на организацию благоустройство территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы»** | **10 366,7** | **ед** | **7** | **2-3 кв. 2024г.** |
| 9.1 | *Благоустройство территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы»* | 10 366,7 | ед | 7 | *2-3 кв. 2024г.* |
| **10** | **Расходы на осуществление работ в сфере озеленения территории муниципального образования, софинансируемые за счет средств местного бюджета** | **705,9** | **ед.** | **1** | **2-3 кв. 2024г.** |
| *10.1* | *Озеленение территории по адресу. Тореза 38 корп. 6 софинансируемое за счет средств местного бюджета* | *705,9* | *ед.* | *1* | *2-3 кв. 2024г.* |
| **11** | **Расходы на осуществление работ в сфере озеленения территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы»** | **13 411,0** | **ед** | **1** | **2-4 кв. 2024г.** |
| *11.1* | *Озеленение территории по адресу пр. Тореза 38 корп. 6 софинансируемое за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы»* | 13 411,0 | ед | 1 | *2-3 кв. 2024г.* |
| **12.** | **Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы "Мой двор"** | **1276,9** | **ед** | **1** | **2-4 кв. 2024г** |
| **13** | **Архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период)** | **500,0** | **ед** | **1** | **2-4 кв. 2024г.** |
| **13** | **ИТОГО на 2024 год** | **173 898,8** | **x** | **x** | **x** |
| **Плановый период:** | | | | | |
| **На первый год планового периода 2025 год** | | | | | |
| **1** | **Обеспечение проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства, всего, в том числе:** | **2200,0** | **ед.** | **2** | **1-4 кв. 2025г.** |
| *1.1* | *Разработка проектной документации* | *2000,0* | *ед.* | *3* | *1-4 кв. 2054г.* |
| *1.2* | *Разработка листов*  *согласования* | *200,0* | *ед.* | *4* | *1-4 кв. 2054г* |
| **2** | **Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга, в том числе:** | **42 750,0** | **x** | **x** | **1-4 кв. 2025г.** |
| *2.1* | *Ремонт асфальтовых покрытий расположенных на внутриквартальных территориях* | *33 000,0* | *кв.м.* | *15 200* | *2-4 кв. 2025г.* |
| *2.2* | *Проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников)* | *2700,0* | *шт.* | 118 | *1-4 кв. 2025г.* |
| *2.3* | *Содержание набивного покрытия* | *2000,0* | *кв.м.* | *6000* | *2-4 кв. 2025г..* |
| *2.4* | *Ремонт газонов* | *4000,0* | *кв.м.* | *7000* | *2-3 кв. 2025г.* |
| *2.5* | *Проведение технического надзора* | *900,0* | *ед.* | *5* | *2-4 кв. 2025г.* |
| *2.7* | *Составление сметной документации* | *150,0* | *ед.* | *6* | *2-4 кв. 2025г.* |
| **3** | **Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройств, на внутриквартальных территориях, в том числе:** | **58 574,7** | **x** | **x** | **1-4 кв. 2025г.** |
| *3.1* | *Обустройство детских площадок новым детским игровым оборудованием* | *6000,0* | *шт.* | *4* | *2-4 кв. 2025г.* |
| *3.2* | *Размещение новых пространств на дворовых территориях* | *33 284,7* | *ед.* | *3* | *2-4 кв. 2025г.* |
| *3.3* | *Содержание (ремонт) и уборка детского и спортивного оборудования* | *16 600,0* | *кв.м.* | 28 523,69 | *1-4 кв. 2025г.* |
| *3.4* | *Ремонт резинового покрытия на детских и спортивных площадках* | *1600,0* | *кв.м.* | *310* | *2-3 кв. 2025г.* |
| *3.5* | *Ремонт набивного покрытия площадок* | *790,0* | *кв.м.* | *500* | *2-4 кв. 2025г.* |
| *3.6* | *Проведение технического надзора* | *300,0* | *ед.* | *4* | *1-4 кв. 2025г.* |
| **4** | **Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях, в том числе:** | **1 993,0** | **x** | **x** | **2-4 кв. 2025г.** |
| *4.1* | *Установка парковочных столбиков* | *315,0* | *шт.* | *42* | *2-4 кв. 2025г.* |
| *4.2* | *Ремонт газонных ограждений* | *650,0* | *м.пг.* | *225* | *2-4 кв. 2025г.* |
| *4.3* | *Замена и установка ИДН* | *500,0* | *шт.* | *40* | *2-4 кв. 2025г.* |
| *4.4* | *Проведение технического надзора* | *28,0* | *ед.* | *3* | *2-4 кв. 2025г.* |
| *4.5* | *Поставка уличной мебели, МАФ* | *500,0* | *шт.* | *25* | *2-4 кв. 2025г.* |
| **5** | **Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях** | **500,0** | **ед.** | **5** | **3-4 кв. 2025г.** |
| *5.1* | *Украшение внутриквартальных территорий* | *500,0* | *ед.* | *5* | *3-4 кв. 2025г.* |
| **6** | **Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях** | **3 677,8** | ***шт.*** | **x** | ***2-3 кв. 2025г.*** |
| **7** | **Содержание, в том числе уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях** | **31 900,0** | **x** | **x** | **1-4 кв. 2025г.** |
| *7.1* | *Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных и больных деревьев и кустарников)* | *1500,0* | *шт.* | *по результатам паспортизации* | *2-4 кв. 2025г.* |
| *7.2* | *Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения* | *30 100,0* | *кв.м.* | *398 297,1* | *1-4 кв. 2025г.* |
| *7.3* | *Обследование зеленых насаждений* | *300,0* | *ед.* | *1* | *1-4 кв. 2025г.* |
| **8** | **ИТОГО на 2025 год** | **141 595,5** | **x** | **x** | **x** |
| **На первый год планового периода 2026 год** | | | | | |
| **1** | **Обеспечение проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства, всего, в том числе:** | **1560,0** | **ед.** | **5** | **1-4 кв. 2026г.** |
| *1.1* | *Разработка проектной документации* | *1560,0* | *ед.* | *5* | *1-4 кв. 2026г.* |
| **2** | **Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга, в том числе:** | **35 600,0** | **x** | **x** | **1-4 кв. 2026г.** |
| *2.1* | *Ремонт асфальтовых покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях* | *30 000* | *кв.м.* | *15 800* | *2-4 кв. 2026г.* |
| *2.2* | *Проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников)* | *1 700,0* | *шт.* | 75 | *1-4 кв. 2026г.* |
| *2.3* | *Содержание набивного покрытия* | *1 100,0* | *кв.м.* | *1300,0* | *2-3 кв. 2026г.* |
| *2.4* | *Ремонт газонов* | *2500,0* | *кв.м.* | *3500* | *2-3 кв. 2026г.* |
| *2.5* | *Проведение технического надзора* | *190,0* | *ед.* | *4* | *2-3 кв. 2026г.* |
| *2.6* | *Составление сметной документации* | *110,0* | *ед.* | *6* | *1-3 кв. 2026г.* |
| **3** | **Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройств, на внутриквартальных территориях, в том числе:** | **44 807,6** | **x** | **x** | **1-4 кв. 2026г.** |
| *3.1* | *Размещение новых пространств на дворовых территориях* | *25 557,60* | *ед.* | *2* | *2-4 кв. 2026г.* |
| *3.2* | *Содержание (ремонт) и уборка детского и спортивного оборудования* | *16 600,00* | *кв.м.* | *28523,69* | *1-4 кв. 2026г.* |
| *3.3* | *Ремонт резинового покрытия на детских и спортивных площадках* | *2000,0* | *кв.м.* | *600,0* | *2-3 кв. 2026г.* |
| *3.4* | *Ремонт набивного покрытия площадок* | *300,0* | *кв.м.* | *200* | *2-4 кв. 2026г.* |
| *3.5* | *Проведение технического надзора* | *350 ,0* | *ед.* | *3* | *1-4 кв. 2026г.* |
| **4** | **Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях, в том числе:** | **1 600,00** | **x** | **x** | **2-4 кв. 2026г.** |
| *4.1* | *Установка парковочных столбиков* | *500,00* | *шт.* | *112* | *3-4 кв. 2026г.* |
| *4.2* | *Замена ИДН* | *450,0* | *шт.* | *58* | *3-4 кв. 2026г* |
| *4.3* | *Ремонт газонных ограждений* | *650,0* | *м.пг.* | *225* | *2-4 кв. 2026г.* |
| **5** | **Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях** | **1600,0** | **ед.** | **6** | **3-4 кв. 2026г.** |
| *5.1* | *Украшение внутриквартальных территорий* | *1600,0* | *ед.* | *6* | *3-4 кв. 2026* |
| **6** | **Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях** | **4 220,0** | **x** | **x** | ***2-3 кв. 2026г.*** |
| **7** | **Содержание, в том числе уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях** | **34 880,0** | **x** | **x** | **1-4 кв. 2026г.** |
| *7.1* | *Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных и больных деревьев и кустарников)* | *2 500,0* | *шт.* | *по результатам паспортизации* | *4 кв. 2026г.* |
| *7.2* | *Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения* | *32 000,0* | *кв.м.* | *398 297,1* | *1-4 кв. 2026г.* |
| *7.3* | *Обследование зеленых насаждений* | *380,00* | *ед.* | *1* | *1-4 кв. 2026г.* |
| **8** | **ИТОГО на 2026 год** | **124 267,60** | **x** | **x** | **x** |

Приложение 3

к муниципальной программе

**ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,**

**НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ**

муниципальной программы

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

**«Благоустройство территории муниципального образования»**

**на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

1. **На 2024 год:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства\*** | | | | |
| № Целевой статьи **60000 00135** | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1. Составление проектно-сметной документации на выполнение работ | ед. | 4 | 5083,0 | 1-4 кв. 2024г. |
| 2. Разработка листов согласования | ед. | 2 | 75,0 | 1-4 кв. 2024г |
| 3.Получение разрешительной документации | ед. | 3 | 380,0 | 1-2 кв. 2024г |
| **ИТОГО** | **x** | **6** | **5538,0** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга\*** | | | | |
| № Целевой статьи **60000 00136** | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |
| 1. Мероприятия по обеспечению ремонта асфальтовых покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях | м. кв. | 13 081,63 | 19 425,20 | 2-3 кв. 2024г. |
| 2. Резерв под вновь выявленные адреса после зимнего периода | м. кв. | 1200,0 | 3 400,0 | 2-3 кв. 2024г. |
| 3. Проведение санитарных рубок на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | шт. | 56 | 1 300,0 | 1-4 кв. 2024г. |
| 4. Составление сметной документации | ед. | 6 | 200,0 | 1-4 кв. 2024г. |
| 5. Мероприятия по обеспечению ремонта газонов | м.кв | 4055 | 2 500,0 | 2-3 кв. 2024г. |
| 6. Мероприятия по обеспечению содержания набивного покрытия | м.кв | 696 | 1 900,0 | 2-4 кв. 2024г. |
| 7. Мероприятия по обеспечению ремонта пешеходных коммуникаций (лестницы) | ед. | 1 | 2 600,0 | 2-3 кв. 2024г. |
| 8. Проведение технического надзора выполнения работ | ед. | 6 | 1070,0 | 2-4 кв. 2024г. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **32 395,2** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях\*** | | | | |
| № Целевой статьи **60000 00137** | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1. Замена оборудования и резинового покрытия на детских и спортивных площадках для дополнительной программы | ед. | 10 | 10904,49 | 2-4 кв. 2024г. |
| 2. Замена оборудования и резинового покрытия на детских игровых площадках | ед. | 2 | 14 459,11 | 2-4 кв. 2024г. |
| 3. Содержание (ремонт) и уборка детского и спортивного оборудования | м.кв. | 28 523,69 | 20 946,2 | 1-4 кв. 2024г. |
| 5. Проведение технического надзора | ед. | 6 | 1000,0 | 1-4кв. 2024г |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **47309,8** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях\*** | | | | | |
| № Целевой статьи **60000 00139** | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |  | |
| Мероприятия |  |  |  | |
| 1. Замена и установка ИДН | шт. | 294 | 600,0 | 2-4 кв. 2024г. |  | |
| 2. Установка парковочных столбиков | шт. | 121 | 450,0 | 3-4 кв. 2024г. |  | |
| 3. Ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, | м.пг. | 531 | 586,90 | 2-4 кв. 2024г. |  | |
| 4. Поставка и установка уличной мебели, МАФ | шт | 15 | 805,0 | 2-3 кв. 2024г |  | |
| 5. Поставка уличной мебели, МАФ для благоустройства сквера пр. Тореза д. 35/2 | шт | 43 | 10 000 | 2-3 кв. 2024г |  | |
| 6. Проведение технического надзора | ед | 3 | 150,0 | 2-4 кв. 2024г |  | |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **12 591,90** | **x** |  | |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях \*** | | | | |
| № Целевой статьи цел. статья 60001 0013Б | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |  |
| Мероприятия |  |  |  |
| Украшение внутриквартальных территорий | Ед. | 5 | 2000,0 | 3-4 кв. 2024 |  |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **2000,0** | **3-4 кв. 2024** |  |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга\*** | | | | |
| № Целевой статьи **60002 00152** | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1. Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | шт. | 55 | 1500,0 | 2-3 кв. 2024г. |
| 2. Восстановительная стоимость зеленых насаждений | **x** | **x** | 599,5 | 1-3 кв. 2024г. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **2099,5** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях\*** | | | | |
| № Целевой статьи **60002 00153** | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | м.кв. | 398297,1 | 26 724,10 | 1- 4 кв. 2024г. |
| 2. Вывоз листвы с территории | ед | 1 | 2500,0 | 2- 4 кв. 2024г. |
| 3. Обследование зеленых насаждений | ед | 1 | 300,0 | 2-4 кв. 2024 |
| 4. Уход территорий после проведения ФКГС | ед | 7 | 1388,4 | 1-4 кв. 2024 |
| 6. Благоустройство сквера пр. Тореза д. 35/2 | ед | 1 | 11 303,7 | 2-3 кв. 2024 |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **42 216,20** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы на организацию благоустройство территории муниципального образования, софинансируемые за счет средств местного бюджета \*** | | | | |
| № Целевой статьи **60001 МР001** | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| Благоустройство территории в рамках ремонта асфальтового покрытия за счет средств местного бюджета | ед. | 7 | 3487,7 | 2-3 кв. 2024г. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **3487,7** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы на организацию благоустройство территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы»** | | | | |
| № Целевой статьи **60001 SP001** | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1 Благоустройство территории в рамках ремонта асфальтового покрытия за счет средств местного бюджета | ед. | 7 | 10 366,7 | 2-3 кв. 2024г. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **10 366,7** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы на осуществление работ в сфере озеленения территории муниципального образования, софинансируемые за счет средств местного бюджета \*** | | | | |
| № Целевой статьи **60002 МP002** | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1. Озеленение территории по адресу пр. Тореза д. 38 корп. 6 софинансируемое за счет средств местного бюджета | ед. | 1 | *705,9* | 2-3 кв. 2024г. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **705,9** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы на осуществление работ в сфере озеленения территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы»\*** | | | | |
| № Целевой статьи **60002 SP002** | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1. Озеленение территории по адресу пр. Тореза д. 38 корп. 6 за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | ед. | 1 | **13 411,0** | 2-3 кв. 2024г. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **13 411,0** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы на организацию благоустройство территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Мой двор»** | | | | |
| № Целевой статьи **60001 NP003** | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1 Благоустройство территории в рамках ремонта асфальтового покрытия за счет средств местного бюджета | ед. | 1 | 1276,9 | 2-3 кв. 2024г. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **1276,9** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период)\*** | | | | |
| № Целевой статьи **60003 00163** | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1. Озеленение территории по адресу пр. Тореза д. 38 корп. 6 за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | ед. | 1 | **500,0** | 2-4 кв. 2024г. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **500,0** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

Приложение 4

к муниципальной программе

**ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,**

**НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ**

муниципальной программы

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

**«Благоустройство территории муниципального образования»**

**на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

**1. На 2025 год:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства\*** | | | | |
| № Целевой статьи **60000 00135** | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1. Составление проектно-сметной документации на выполнение работ | ед. | 3 | 2000,0 | 1-4 кв. 2025. |
| 2. Разработка листов согласования | ед. | 4 | 200,0 | 1-4 кв. 2025. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **2 200,0** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга\*** | | | | |
| № Целевой статьи **60000 00136** | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |
| 1. Мероприятия по обеспечению ремонта асфальтовых покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях | м. кв. | 15 200 | 33 000 | 2-4 кв. 2025г. |
| 2. Проведение санитарных рубок на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | шт. | 118 | 2700,0 | 1-4 кв. 2025г. |
| 3. Составление сметной документации | ед. | 6 | 150,0 | 4 кв. 2024г. |
| 4. Мероприятия по обеспечению ремонта газонов | м.кв | 7000 | 4000,0 | 2-3 кв. 2024г. |
| 5. Мероприятия по обеспечению содержания набивного покрытия | м.кв | 6000 | 2000,0 | 2-3 кв. 2024г. |
| 6. Проведение технического надзора выполнения работ | ед. | 5 | 900,0 | 2-4 кв. 2024г. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **42 750,0** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях\*** | | | | |
| № Целевой статьи **60000 00137** | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1. Мероприятия по обеспечению работ по обустройству детских площадок новым детским игровым оборудованием | шт. | 4 | 6 000,0 | 2-4 кв. 2025г. |
| 2. Мероприятия по обеспечению работ по размещению новых пространств на дворовых территориях | ед. | 3 | 33 284,70 | 2-4 кв. 2025г. |
| 3. Содержание (ремонт) и уборка детского и спортивного оборудования | м.кв. | 28 523,69 | 16 600,0 | 1-4 кв. 2025г. |
| 4. Выполнение работ по ремонту резинового покрытия | м.кв. | 310 | 1600,0 | 2-3кв. 2025г |
| 5. Выполнение работ по ремонту набивного покрытия | м.кв. | 500 | 790,0 | 2-4кв. 2025г |
| 6. Проведение технического надзора | ед. | 4 | 300,0 | 2-4кв. 2025г |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **58 574,70** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях\*** | | | | |
| № Целевой статьи **60000 00139** | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |  |
| Мероприятия |  |  |  |
| 1. Установка парковочных столбиков | шт. | 42 | 315,0 | 3-4 кв. 2025г. |  |
| 2. Ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных | м.пг. | 225 | 650,0 | 2-4 кв. 2025г. |  |
| 3. Поставка и установка уличной мебели, МАФ | шт | 25 | 500,0 | 2-4 кв. 2025г |  |
| 4. Проведение технического надзора | ед | 3 | 28,0 | 2-4 кв. 2025г |  |
| 5.Замена и установка ИДН | шт | 40 | 500,0 | 2-4 кв. 2025г |  |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **1 993,0** | **x** |  |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Новогоднее оформление территории округа \*** | | | | |
| № Целевой статьи | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |  |
| Мероприятия |  |  |  |
| Установка новогодней ели | **Ед.** | 5 | **500** | 4 кв. 2025г. |  |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **500** | 4 кв. 2025г. |  |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга\*** | | | | |
| № Целевой статьи **60002 00152** | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1. Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | шт. | 110 | 2677,80 | 2-3 кв. 2025г. |
| 2. Восстановительная стоимость зеленых насаждений | **x** | **x** | 1000,0 | 1-3 кв. 2025г. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **3677,80** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях\*** | | | | |
| № Целевой статьи **60002 00153** | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. Выполнение мероприятий по проведению санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | шт | По результатам паспортизации | 1 500,0 | 4 кв. 2025г. |
| 2. Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях | м.кв. | 398297,1 | *30 100,0* | 1- 4 кв. 2025г. |
| 3. Обследование зеленых насаждений | ед | 1 | 300,0 | 2-4 кв. 2025 |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **31 900,0** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

Приложение 5

к муниципальной программе

**ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,**

**НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ**

муниципальной программы

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

**«Благоустройство территории муниципального образования»**

**на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

**1. На 2026 год:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства\*** | | | | |
| № Целевой статьи **60000 00135** | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1. Составление проектно-сметной документации на выполнение работ | ед. | 5 | 1560,0 | 1-4 кв. 2026г. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **1560,0** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга\*** | | | | |
| № Целевой статьи **60000 00136** | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |
| 1. Мероприятия по обеспечению ремонта асфальтовых покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях | м. кв. | 15 800 | 30 000 | 2-4 кв. 2026г. |
| 2. Проведение санитарных рубок на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | шт. | 75 | 1700,0 | 1-4 кв. 2026г. |
| 3. Составление сметной документации | ед. | 6 | 110,0 | 4 кв. 2026г. |
| 4. Мероприятия по обеспечению ремонта газонов | м.кв | 3500 | 2500,0 | 2-3 кв. 2026г. |
| 5. Мероприятия по обеспечению содержания набивного покрытия | м.кв | 1300 | 1100,0 | 2-3 кв. 2026г. |
| 6. Проведение технического надзора выполнения работ | ед. | 4 | 190,0 | 2-3 кв. 2026г. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **35 600,0** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях\*** | | | | |
| № Целевой статьи **60000 00137** | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1. Мероприятия по обеспечению работ по размещению новых пространств на дворовых территориях | ед. | 2 | 25 557,6 | 2-4 кв. 2026г. |
| 2. Содержание (ремонт) и уборка детского и спортивного оборудования | м.кв. | 20201,5 | 16 600,0 | 1-4 кв. 2026г. |
| 3. Выполнение работ по ремонту резинового покрытия | м.кв. | 600 | 2000,0 | 2-3кв. 2026г |
| 4. Выполнение работ по ремонту набивного покрытия | м.кв. | 200 | 300,0 | 2-4кв. 2026г |
| 5. Проведение технического надзора | ед. | 3 | 350,0 | 2-4кв. 2026г |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **44 807,60** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях\*** | | | | |
| № Целевой статьи **60000 00139** | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |  |
| Мероприятия |  |  |  |
| 1. Установка парковочных столбиков | шт. | 112 | 500,0 | 3-4 кв. 2026г. |  |
| 2. Ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, | м.пг. | 225 | 650,0 | 2-4 кв. 2026г. |  |
| 3. Замена и установка ИДН | шт | 58 | 450,0 | 2-4 кв. 2026г |  |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **1600,0** | **x** |  |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях\*** | | | | |
| № Целевой статьи | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |  |
| Мероприятия |  |  |  |
| Украшение внутриквартальной территории | Ед. | 6 | 1600,0 | 3-4 кв. 2026г. |  |
| **ИТОГО** | **x** | **6** | **1600,0** | 3-4 кв. 2026г. |  |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга\*** | | | | |
| № Целевой статьи **60000 00152** | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1. Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | шт. | 160 | 3000,0 | 2-3 кв. 2026г. |
| 2. Восстановительная стоимость зеленых насаждений | **x** | **x** | 1 220,0 | 2-3 кв. 2026г. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **4220,0** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях\*** | | | | |
| № Целевой статьи **60000 00153** | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. Выполнение мероприятий по проведению санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | шт | По результатам паспортизации | 2 500,0 | 4 кв. 2026г. |
| 2. Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях | м.кв. | 398 297,1 | *32 000,0* | 1- 4 кв. 2026г. |
| 3. Обследование зеленых насаждений | ед | 1 | 380,0 | 2-4 кв. 2026г |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **34 880,0** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе